# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 03 - Semaine du Mercredi 24 Septembre au Lundi 15 Octobre 2018

# Faits saillants de la présente semaine

* On peut jouer de la musique sur la carte FPGA.
* On a constaté un retard dans notre calendrier. Nous avons réfléchi à des solutions afin de le résoudre.
* On a également constaté que l’avancé du livrable n°1 est complété à 49% ce qui est particulièrement bon étant donné que seulement un tiers du temps estimé au livrable 1 est écoulé.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| #302 | Envoyer les musiques du client au serveur (Livrable 1). | Wassim Guellati | 01/10/2018 | 0% | Ralenti par des problèmes sur Android Studio. |
| #295 | Afficher les détails de la musique sélectionnée (Livrable 2) | Soukaina Moussaoui | 08/10/2018 | 60% |  |
| #319 | Obtenir les informations d'une musique (serveur) (Livrable 1) | [Wassim Guellati](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1759) | 08/10/2018 | 0% | Tâche précédente au calendrier toujours en cours. |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) | 08/10/2018 | 0% | Ralenti car la tâche pour jouer de la musique nous a pris plus de temps que prévu. |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No de la tâche | Nom de la tâche | Responsable | Date de début | Date de fin | **Remarques** |
| [#318](https://redmine.gi.polymtl.ca/issues/318) | Jouer une chanson | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) | 01/10/2018 | 14/10/2018 |  |
| #325 | Valider la librairie du serveur | [Soukaina Moussaoui](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/2591) | 25/09/2018 | 30/09/2018 |  |
| #291 | Trouver la musique sur la tablette (Livrable 1) | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) | 25/09/2018 | 30/09/2018 |  |
| #322 | Mise en place de l'intégration continue | [Benjamin Heinen](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/407) | 24/09/2018 | 30/09/2018 |  |
| #321 | Validation des tests unitaires | [Soukaina Moussaoui](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/2591) | 01/10/2018 | 07/10/2018 |  |
| #303 | Permettre à l’usager d’obtenir un jeton pour utiliser le système (Livrable 1) | Wassim Guellati | 24/09/2018 | 30/09/2018 |  |
| #294 | Gérer la liste des musiques sur le serveur et sur le client | [Benjamin Heinen](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/407) | 01/10/2018 | 07/10/2018 |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| #302 | Envoyer les musiques du client au serveur (Livrable 1). | Wassim Guellati | 15/10/2018 |  |
| #295 | Afficher les détails de la musique sélectionnée (Livrable 2) | Soukaina Moussaoui | 15/10/2018 |  |
| #319 | Obtenir les informations d'une musique (serveur) (Livrable 1) | [Benjamin](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1759) Heinen | 15/10/2018 | Changement de responsable. |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) | 15/10/2018 |  |
| #320 | test de charges | Benjamin Heinen | 15/10/2018 |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* On a changé le responsable de la tâche n°319 afin de combler le retard.
* On a également repris les tâches planifiées pour la semaine précédente afin de combler le retard le plus rapidement possible.