# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 03 - Semaine du Lundi 15 octobre au Dimanche 21 octobre 2018

# Faits saillants de la présente semaine

* Réunion HPR pour perfectionner le travail en équipe.
* Nous avons pris du retard sur les tâches que nous avions prévues en raison des examens. Nous étions conscients que cela pouvait se produire. Cela ne devrait pas nuire au livrable.
* Le client (Jérôme) a invalidé l’une des technologies que nous utilisions afin de jouer un MP3. Nous devons donc refaire cette tâche partiellement.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **% Avancement** | **Remarques** |
| #302 | Envoyer les musiques du client au serveur (Livrable 1). | Wassim Guellati | 15/10/2018 | 20% | L’interface a été commencée mais la tâche n’a pas pu être avancée en raison des examens. |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) | 15/10/2018 | 40% | La tâche a été débutée, mais elle a été mise en pause durant la semaine afin d’avancer sur le lecteur mp3. |
| #320 | test de charges | Benjamin Heinen | 15/10/2018 | 0% | Cette tâche nécessitait la fin de la tâche #302 (Envoyer les musiques du client au serveur) |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No de la tâche | Nom de la tâche | Responsable | Date de début | Date de fin | **Remarques** |
| #295 | Afficher les détails de la musique sélectionnée (Livrable 2) | Soukaina Moussaoui | 15/10/2018 | 21/10/2018 | La tache a pris un peu plus d’heure que prévu en raison de problème de configuration |
| #319 | Obtenir les informations d'une musique (serveur) (Livrable 1) | [Benjamin](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1759) Heinen | 15/10/2018 | 21/10/2018 | La tache a été divisé entre Benjamin et Sega afin de gagner du temps. Nous l’avions un peu surestimé. |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| #293 | Supprimer sa propre chanson | Soukaina Moussaoui | 22/10/2018 |  |
| #318 | Jouer une musique | Benjamin Heinen | 22/10/2018 | La tâche est à compléter suite au retrait de mpg123. |
| #302 | Envoyer les musiques du client au server | Wassim Guellati | 22/10/2018 | Suite de la tâche qui a été commencé cette semaine |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) | 22/10/2018 | Suite de la tâche qui été commencé cette semaine |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* On a repris la tâche qui consiste à jouer une musique suite au retrait de mpg123.
* On a également repris les tâches planifiées pour la semaine précédente afin de rattraper le retard que nous prenons à cause de nos examens le plus rapidement possible.