# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 03 - Semaine du Lundi 19 novembre au Dimanche 25 novembre 2018

# Faits saillants de la présente semaine

* L’interface a été nettement améliorée et une grande partie des tâches restantes a été bien avancée.
* La communication HTTPS a été rétablie et les fonctionnalités de l’administrateur ont pu être améliorées.
* Le refactoring côté serveur a permis d’améliorer la qualité du code en termes de redondance, lisibilité et efficacité.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **% Avancement** | **Remarques** |
| #312 | Augmenter le volume côté Admin | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) et Soukaina Moussaoui | 12/10/2018 | 90% | Le côté client a été entamé et les communications client-serveur vont être mises en place en plus de l’interface. |
| #313 | Diminuer le volume côté Admin | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) et Soukaina Moussaoui | 12/10/2018 | 90% | Même remarque que pour la tâche #312 |
| #314 | Mise en sourdine côté Admin | [Ibrahima-Sega Sangare](https://redmine.gi.polymtl.ca/users/1058) et Soukaina Moussaoui | 12/10/2018 | 90% | Même remarque que pour la tâche #312 |
| #306 | Obtenir la liste des adresses mac | Wassim Guellati | 12/10/2018 | 80% | Même remarque que pour la tâche #312 |
| #316 | Obtenir Statistiques pour l’administrateur | Benjamin Heinen | 12/10/2018 | 50% | Un problème sur la communication HTTPS a retardé l’avancement. |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No de la tâche | Nom de la tâche | Responsable | Date de début | Date de fin | **Remarques** |
| #300 | Login administrateur et création de l'espace administrateur (livrable 2) | Wassim Guellati et Benjamin Heinen | 19/11/2018 | 25/11/2018 | L’interface est devenue plus ergonomique. |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| #306 | Obtenir la liste des adresses mac | Wassim Guellati | 25/11/2018 |  |
| #312 | Augmenter le volume côté admin | Ibrahima Séga Sangaré et Soukaina Moussaoui | 25/11/2018 |  |
| #313 | Diminuer le volume côté admin | Ibrahima Séga Sangaré et Soukaina Moussaoui | 25/11/2018 |  |
| #314 | Mise en sourdine côté admin | Ibrahima Séga Sangaré et Soukaina Moussaoui | 25/11/2018 |  |
| #316 | Obtenir Statistiques pour l’administrateur | Benjamin Heinen | 25/11/2018 |  |
| #305 | Bloquer l’adresse IP et MAC d’un usager ordinaire (livrable 2) | Wassim Guellati | 25/11/2018 |  |
| #307 | Logout administrateur | Wassim Guellati | 25/11/2018 |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* Nous devrions être capables de proposer une solution finale bien avec les fonctionnalités restantes.
* Des tests plus exhaustifs seront mis en place pour le client et le serveur.
* Les tâches restantes devraient pouvoir être complétées dans les délais.
* Nous espérons avoir une journée libre pour revoir la solution finale et préparer la présentation.